## Sheet1
河北省计量业务应用平台OA接口文档 | [6 empty] | 工作安排
序号 | 菜单 | 模块 | 任务 | 个数 | 数据表 | 备注 | 负责人 | 时长 | 完成日期 | 任务费用 | 备注
1 | 日常管理 | 合同管理 | 添加 | 1 | contract |  | 马天龙 | 4 | 2020-10-12 |  | 从创建数据库-写代码-测试，4个小时足够
2 |  |  | 修改 | 1
3 |  |  | 删除 | 1
4 |  |  | 详情 | 1
5 |  |  | 分页查询 | 1
6 |  | 用印管理 | 添加（含添加附件） | 1 | seal |  | 底梦哲 | 5 | 2020-10-13 |  | 上午对接接口
7 |  |  | 修改 | 1
8 |  |  | 删除 | 1
9 |  |  | 详情 | 1
10 |  |  | 分页查询 | 1
11 |  | 项目管理 | 添加（含添加附件） | 1 | project |  | 底梦哲 | 6 | 2020-10-14
12 |  |  | 修改 | 1
13 |  |  | 删除 | 1
14 |  |  | 详情 | 1
15 |  |  | 分页查询 | 1
16 |  |  | 设置状态 | 1
17 |  |  | 完善附件 | 1
18 |  | 车辆管理 | 添加 | 1 | car |  | 韩维佳 | 4 | 2020-10-15 |  | 4小时修改其他接口及辅导新员工
19 |  |  | 修改 | 1
20 |  |  | 删除 | 1
21 |  |  | 详情 | 1
22 |  |  | 分页查询 | 1
23 |  | 物品领用 | 申请单保存 | 1 | goods_form |  |  | 4
24 |  |  | 申请单修改 | 1
25 |  |  | 申请单详情 | 1
26 |  |  | 申请单删除 | 1
27 |  |  | 申请单列表 | 1
28 |  |  | 物品不分页列表 | 1 | goods_form_list |  |  | 4
29 |  |  | 物品列表增加 | 1
30 |  |  | 物品列表修改 | 1
31 |  |  | 物品列表删除 | 1
32 |  |  | 物品查询 | 1
33 |  | 物品管理 | 新增 | 1 | goods | 新增物品时，同步新增库存记录 |  | 4
34 |  |  | 修改 | 1
35 |  |  | 删除 | 1
36 |  |  | 详情 | 1
37 |  |  | 分页列表 | 1
48 |  | 物品库存管理 | 库存分页列表 | 1 | goods_stock |  |  | 4
49 |  |  | 库存新增（添加物品时） | 1
50 |  |  | 库存修改 | 1
51 |  |  | 库存删除 | 1
52 |  |  | 库存详情 | 1
38 |  | 物品入库 | 入库分页列表 | 1 | goods_in | 入库时增加库存数量和单价 |  | 4
39 |  |  | 入库新增 | 1
40 |  |  | 入库修改 | 1
41 |  |  | 入库删除 | 1
42 |  |  | 入库详情 | 1
43 |  | 物品出库 | 出库分页列表 | 1 | goods_out | 出库时减少库存数量 |  | 4
44 |  |  | 出库新增 | 1
45 |  |  | 出库修改
46 |  |  | 删除
47 |  |  | 详情
53 |  | 值班管理 | 值班表生成规则
54 |  |  | 值班列表
55 |  |  | 调班
56 |  | 考勤管理
57 | 个人中心 | 文件传送 | 保存文件（含附件） |  |  |  | 韩维佳 | 8 | 2020-10-13 |  | 10.12-10.14对接接口
58 |  |  | 文件详情
59 |  |  | 接收文件分页列表
60 |  |  | 回复
61 |  |  | 转发
62 |  |  | 已发文件分页列表
63 |  |  | 重发
64 |  | 文件柜 | 添加文件夹 | 1 |  |  | 底梦哲 | 8 | 2020-10-15 |  | 对接口
65 |  |  | 修改文件夹 | 1
66 |  |  | 删除文件夹 | 1
67 |  |  | 文件夹树形列表 | 1
68 |  |  | 添加文件（含附件） | 1
69 |  |  | 修改文件 | 1
70 |  |  | 删除文件 | 1
71 |  |  | 文件分页列表 | 1
72 |  | 通讯录 | 左侧部门列表 | 1 |  |  | 底梦哲 | 2 | 2020-10-14
73 |  |  | 右侧人员列表 | 1
74 |  | 流程管理
75
76
77
78
79 | 公文中心 | 发文表单 | 增加 | 1 | form_file | 表结构相同 |  | 3
80 |  |  | 修改 | 1
|  |  | 删除 | 1
|  | 总支发文 | 增加 | 1 | form_zzfw
|  |  | 修改 | 1
|  |  | 删除 | 1
81 |  | 收文 | 增加 | 1 | form_jsw |  |  | 2
82 |  |  | 修改 | 1
83 |  |  | 删除 | 1
|  | 工作请示 | 增加 | 1 | form_gzqs | 表结构相同 |  | 4
|  |  | 修改 | 1
|  |  | 删除 | 1
|  | 情况报告 | 增加 | 1 | form_qkbg
|  |  | 修改 | 1
|  |  | 删除 | 1
|  | 微信审核 | 增加 | 1 | form_weixin
|  |  | 修改 | 1
|  |  | 删除 | 1
|  | 会议纪要 | 增加 | 1 | form_hyjy |  |  | 2
|  |  | 修改 | 1
|  |  | 删除 | 1
|  | 通知公告 | 增加 | 1 | form_tzgg |  |  | 2
|  |  | 修改 | 1
|  |  | 删除 | 1
84 |  | 我的工作
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115 |  | 岗位管理
116 |  | 其他
0
注：1.假期的任务必须在假期内完成，完成后把测试的结果截图发到群里。如果假期内没有完成，相应的费用取消。耽误的工期，另行加班完成，但没有费用。2.验收参照绩效管理办法中的验收方式，另外还需要满足前台的需求。3.在与前端调试时，需要做的接口调整，也需要在非工作时间完成。