## Sheet1
河北省计量业务应用平台OA接口文档 | [6 empty] | 工作安排
序号 | 菜单 | 模块 | 任务 | 个数 | 数据表 | 备注 | 负责人 | 时长 | 完成日期 | 任务费用 | 备注
1 | 日常管理 | 合同管理 | 添加 | 1 | contract |  | 马天龙 | 4 | 2020-10-12
2 |  |  | 修改 | 1
3 |  |  | 删除 | 1
4 |  |  | 详情 | 1
5 |  |  | 分页查询 | 1
6 |  | 用印管理 | 添加（含添加附件） | 1 | seal | 表机构有调整 | 底梦哲 | 5 | 2020-10-13 |  | 上午对接接口
7 |  |  | 修改 | 1
8 |  |  | 删除 | 1
9 |  |  | 详情 | 1
10 |  |  | 分页查询 | 1
11 |  | 项目管理 | 添加（含添加附件） | 1 | project |  | 底梦哲 | 6 | 2020-10-14
12 |  |  | 修改 | 1
13 |  |  | 删除 | 1
14 |  |  | 详情 | 1
15 |  |  | 分页查询 | 1
16 |  |  | 设置状态 | 1
17 |  |  | 完善附件 | 1
18 |  | 车辆管理 | 添加 | 1 | car | 表机构有调整 | 韩维佳 | 4 | 2020-10-15 |  | 4小时修改其他接口及辅导新员工
19 |  |  | 修改 | 1
20 |  |  | 删除 | 1
21 |  |  | 详情 | 1
22 |  |  | 分页查询 | 1
23 |  | 物品领用 | 申请单保存 | 1 | goods_form |  |  | 4
24 |  |  | 申请单修改 | 1
25 |  |  | 申请单详情 | 1
26 |  |  | 申请单删除 | 1
27 |  |  | 申请单列表 | 1
28 |  |  | 物品不分页列表 | 1 | goods_form_list |  |  | 4
29 |  |  | 物品列表增加 | 1
30 |  |  | 物品列表修改 | 1
31 |  |  | 物品列表删除 | 1
32 |  |  | 物品查询 | 1
33 |  | 物品管理 | 新增 | 1 | goods | 新增物品时，同步新增库存记录 |  | 4
34 |  |  | 修改 | 1
35 |  |  | 删除 | 1
36 |  |  | 详情 | 1
37 |  |  | 分页列表 | 1
38 |  | 物品库存管理 | 库存分页列表 | 1 | goods_stock |  |  | 4
39 |  |  | 库存新增（添加物品时） | 1
40 |  |  | 库存修改 | 1
41 |  |  | 库存删除 | 1
42 |  |  | 库存详情 | 1
43 |  | 物品入库 | 入库分页列表 | 1 | goods_in | 入库时增加库存数量和单价 |  | 4
44 |  |  | 入库新增 | 1
45 |  |  | 入库修改 | 1
46 |  |  | 入库删除 | 1
47 |  |  | 入库详情 | 1
48 |  | 物品出库 | 出库分页列表 | 1 | goods_out | 出库时减少库存数量 |  | 4
49 |  |  | 出库新增 | 1
50 |  |  | 出库修改
51 |  |  | 删除
52 |  |  | 详情
53 |  | 值班管理 | 值班表生成规则
54 |  |  | 值班列表
55 |  |  | 调班
56 |  | 考勤申请 | 添加 |  | attend_errand |  | 韩维佳 | 4
57 |  |  | 修改
58 |  |  | 删除
59 |  |  | 详情
60 |  |  | 分页查询
61 |  |  | 获取动态表单项
62 |  | 考勤管理 |  |  |  |  | 底梦哲
63 | 个人中心 | 文件传送 | 保存文件（含附件） |  |  |  | 韩维佳 | 8 | 2020-10-13 |  | 10.12-10.14对接接口
64 |  |  | 文件详情
65 |  |  | 接收文件分页列表
66 |  |  | 回复
67 |  |  | 转发
68 |  |  | 已发文件分页列表
69 |  |  | 重发
70 |  | 文件柜 | 添加文件夹 | 1 |  |  | 底梦哲 | 8 | 2020-10-15 |  | 对接口
71 |  |  | 修改文件夹 | 1
72 |  |  | 删除文件夹 | 1
73 |  |  | 文件夹树形列表 | 1
74 |  |  | 添加文件（含附件） | 1
75 |  |  | 修改文件 | 1
76 |  |  | 删除文件 | 1
77 |  |  | 文件分页列表 | 1
78 |  | 通讯录 | 左侧部门列表 | 1 |  |  | 底梦哲 | 2 | 2020-10-14
79 |  |  | 右侧人员列表 | 1
80 | 公文中心 | 发文表单 | 增加 | 1 | form_file | 表结构相同 |  | 3
81 |  |  | 修改 | 1
82 |  |  | 删除 | 1
83 |  |  | 详情 | 1
84 |  | 总支发文 | 增加 | 1 | form_zzfw
85 |  |  | 修改 | 1
86 |  |  | 删除 | 1
87 |  |  | 详情 | 1
88 |  | 收文 | 增加 | 1 | form_jsw |  |  | 2
89 |  |  | 修改 | 1
90 |  |  | 删除 | 1
91 |  |  | 详情 | 1
92 |  | 工作请示 | 增加 | 1 | form_gzqs | 表结构相同 |  | 4
93 |  |  | 修改 | 1
94 |  |  | 删除 | 1
95 |  |  | 详情 | 1
96 |  | 情况报告 | 增加 | 1 | form_qkbg
97 |  |  | 修改 | 1
98 |  |  | 删除 | 1
99 |  |  | 详情 | 1
100 |  | 微信审核 | 增加 | 1 | form_weixin
101 |  |  | 修改 | 1
102 |  |  | 删除 | 1
103 |  |  | 详情 | 1
104 |  | 会议纪要 | 增加 | 1 | form_hyjy |  |  | 2
105 |  |  | 修改 | 1
106 |  |  | 删除 | 1
107 |  |  | 详情 | 1
108 |  | 通知公告 | 增加 | 1 | form_tzgg |  | 马天龙 | 2 | 2020-10-18
109 |  |  | 修改 | 1
110 |  |  | 删除 | 1
111 |  |  | 详情 | 1
112 |  | 刊物审批 | 添加 | 1 | form_journal | 与情况报告表结构相同 |  | 1.5
113 |  |  | 修改 | 1
114 |  |  | 删除 | 1
115 |  |  | 详情 | 1
116 |  |  | 分页查询 | 1
117 |  | 我的工作
118
119
120
121
122 |  | 岗位管理
123 |  | 其他
124 | 流程管理 | 流程定义 |  |  | wf_process |  | 马天龙 | 4
125 |  |  |  |  | wf_order
126
127 |  |  |  |  | wf_task
128 |  | 流程环节 | 增加 | 1 | wf_processnode |  | 马天龙 | 4
129 |  |  | 修改 | 1
130 |  |  | 删除 | 1
131 |  |  | 不分页查询 | 1
132 |  |  | 分页查询 | 1
133 |  |  | 详情 | 1
134 |  | 流程动作 | 增加 | 1 | wf_processaction
135 |  |  | 修改 | 1
136 |  |  | 删除 | 1
137 |  |  | 不分页查询 | 1
138 |  |  | 分页查询 | 1
139 |  |  | 详情 | 1
140 |  | 流程引擎 | 流程实例 |  |  |  | 马天龙 | 32
141 |  |  | 历史实例
142 |  |  | 任务
143 |  |  | 任务参与者
144 |  |  | 历史任务
145 |  |  | 历史任务参与者
河北省计量业务应用平台OA接口文档 序号: 146; 河北省计量业务应用平台OA接口文档 模块: 流程阶段; 河北省计量业务应用平台OA接口文档 任务: 增加; 河北省计量业务应用平台OA接口文档 个数: 1; 工作安排 时长: 4 |  |  | 未对接
147 |  |  | 修改 | 1
148 |  |  | 删除 | 1
149 |  |  | 不分页查询 | 1
150 |  |  | 分页查询 | 1
151 |  |  | 详情 | 1
河北省计量业务应用平台OA接口文档 序号: 152; 河北省计量业务应用平台OA接口文档 模块: 流程授权; 河北省计量业务应用平台OA接口文档 任务: 部门列表; 工作安排 时长: 2 |  |  | 没有接口
153 |  | 流程动作授权 | 部门人员列表
154 | 编号规则管理 |  | 增加 |  | filenumrule |  |  | 5
155 |  |  | 修改
156 |  |  | 删除
157 |  |  | 不分页查询
158 |  |  | 分页查询
159 |  |  | 详情
160 |  |  | 流程授权 |  | filenumruleauthorize
161 | 套红模板管理 |  | 增加 |  | vbatemplate |  |  | 6
162 |  |  | 修改
163 |  |  | 删除
164 |  |  | 不分页查询
165 |  |  | 分页查询
166 |  |  | 详情
167 |  |  | 模板设计器
168 |  |  | 用户授权 |  | vbatemplateauthorize
169 | 节假日 |  | 保存 |  | holiday |  |  | 2
170 |  |  | 修改
171 | 上班时间设置 |  | 保存 |  | worktime
172 |  |  | 修改
173 | 节假日算法 |  | 修改、测试 |  |  |  | 马天龙 | 4
174 | 消息中心 | 消息体 | 保存 |  | Message |  |  | 8
175 |  |  | 删除
176 |  |  | 查询分页
177 |  | 消息列表 | 保存 |  | MessageList
178 |  |  | 删除（发起者删除和接受者删除）
179 |  |  | 修改阅读状态和时间
180 |  |  | 分页查询
河北省计量业务应用平台OA接口文档 序号: 181; 河北省计量业务应用平台OA接口文档 菜单: 电子签章; 河北省计量业务应用平台OA接口文档 任务: 增加; 河北省计量业务应用平台OA接口文档 数据表: caHtmlSignature; 工作安排 时长: 2 |  |  | 未对接
182 |  |  | 删除
183 |  |  | 修改
184 |  |  | 分页查询
185 |  |  | 不分页查询
186 |  |  | 详情
河北省计量业务应用平台OA接口文档 任务: 绑定用户签章、解绑; 工作安排 负责人: 韩维佳; 工作安排 时长: 2 |  |  | 用户表中增加一个ca的字段，根据userSid设置ca的字段。
河北省计量业务应用平台OA接口文档 任务: 通过用户sid获取签章sn |  |  | userInfoVo中增加一个ca字段
河北省计量业务应用平台OA接口文档 任务: 根据casn获取用户信息 |  |  | 根据ca字段获取userInfoVo数据，实现ca的证书方式
河北省计量业务应用平台OA接口文档 模块: 平台拦截器（待测试，前端更改）; 工作安排 负责人: 底梦哲; 工作安排 时长: 4 | 2020-11-30 |  | 可判断token是否过期和是否正确。未过期自动延长过期时间。
APP端创建申请
河北省计量业务应用平台OA接口文档 模块: 移动端个人注册和单位注册功能 | 2020-12-03
河北省计量业务应用平台OA接口文档 模块: PC正文调用手机拍照 | 2020-12-03
注：1.假期的任务必须在假期内完成，完成后把测试的结果截图发到群里。如果假期内没有完成，相应的费用取消。耽误的工期，另行加班完成，但没有费用。2.验收参照绩效管理办法中的验收方式，另外还需要满足前台的需求。3.在与前端调试时，需要做的接口调整，也需要在非工作时间完成。

## Sheet2
序号 | 菜单 | 模块 | 负责人 | 完成日期 | 备注
1 | 菜单列表 | 左侧菜单列表 |  |  | 根据角色显示授权的菜单列表
2 | 流程管理 | 流程定义 | 安若雨 | 2020-11-07 | 查询的流程状态不正确
|  | 流程环节 | 安若雨 | 2020-11-07
|  | 流程动作 | 安若雨 | 2020-11-07 | 选择人员，没有接口
|  | 流程授权 | 曹子博 | 2020-11-09 | 没有接口
|  | 通知公告 | 曹子博 | 2020-11-07 | 字段没对应
|  | 中心发文 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 党总支发文 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 收文 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 工作请示 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 情况报告 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 微信审核 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 会议纪要 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 刊物审批 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 待办公文 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 已办公文 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 待阅公文 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 已阅公文 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
|  | 公文库 | 安若雨，曹子博 | 2020-11-20 | 没有接口
4 | 主页 | 我的工作 | 安若雨 | 2020-11-21 | 没有接口
|  | 云考勤 | 安若雨 | 2020-11-21 | 没有接口
|  | 通知公告列表 | 安若雨 | 2020-11-21 | 没有接口
值班表列表
省局信息列表
|  | 刊物展示 | 安若雨 | 2020-11-21 | 没有接口
5 | 日常管理 | 合同管理 | 曹子博 | 2020-11-07 | 对字段
|  | 用印审批 | 曹子博 | 2020-11-10 | 对字段
|  | 用印管理 | 曹子博 | 2020-11-10 | 对字段
|  | 项目审批 | 曹子博 | 2020-11-11 | 对字段
|  | 项目管理 | 曹子博 | 2020-11-11 | 对字段
|  | 用车审批 | 曹子博 | 2020-11-12 | 对字段
|  | 车辆管理 | 曹子博 | 2020-11-12 | 对字段
|  | 物品领用 | 安若雨 | 2020-11-11 | 对字段
|  | 物品管理 | 安若雨 | 2020-11-12 | 对字段
|  | 物品库存管理 | 安若雨 | 2020-11-12 | 对字段
值班管理
文件柜管理
|  | 考勤管理 | 安若雨 | 2020-11-14 | 没有接口
|  | 编号规则管理 | 安若雨 | 2020-11-14 | 没有接口
|  | 套红模板管理 | 曹子博 | 2020-11-14 | 没有接口
6 | 个人中心 | 文件传送
文件柜
通讯录
7 | 其他
8 | 整体测试
9 | 试运行
注：红色为第一阶段需要完成的，时间节点为11月底前试运行。绿色是第二步需要完成的，时间节点为12月15号前试运行。

## Sheet3
序号 | 菜单 | 模块 | 负责人 | 完成日期 | 备注
1 | 菜单列表 | 左侧菜单列表 |  |  | 根据角色显示授权的菜单列表
2 | 流程管理 | 流程定义 | 待测试 | 2020-12-04 | 完善
流程环节
流程动作
|  | 流程授权 | 待测试
流程的所属阶段
|  | 通知公告 | 曹子博 | 2020-12-05 | 1.审批笺和会商笺（接口）待测试2.待阅工作可回复，待测试。公文正文模板的修改。
|  | 中心发文 | 安若雨，曹子博
|  | 党总支发文 | 安若雨，曹子博
|  | 收文 | 安若雨，曹子博
|  | 工作请示 | 安若雨，曹子博
|  | 情况报告 | 安若雨，曹子博
|  | 微信审核 | 安若雨，曹子博
|  | 会议纪要 | 安若雨，曹子博
|  | 刊物审批 | 安若雨，曹子博
|  | 待办公文 | 安若雨，曹子博
|  | 已办公文 | 安若雨，曹子博
|  | 待阅公文 | 安若雨，曹子博
|  | 已阅公文 | 安若雨，曹子博
|  | 公文库 | 安若雨，曹子博
4 | 主页 | 我的工作 | 安若雨
|  | 云考勤 | 安若雨
|  | 通知公告列表 | 安若雨 | 2020-12-04 | 对接
|  | 值班表列表 |  | 2020-12-12
省局信息列表
|  | 刊物展示 | 安若雨
5 | 日常管理 | 合同管理 | 曹子博 | 2020-12-07
|  | 用印审批 | 曹子博
|  | 用印管理 | 曹子博
|  | 项目审批 | 曹子博
|  | 项目管理 | 曹子博
|  | 用车审批 | 曹子博
|  | 车辆管理 | 曹子博
|  | 物品领用 | 安若雨 | 2020-12-08
|  | 物品管理 | 安若雨
|  | 物品库存管理 | 安若雨
|  | 值班管理 |  | 2020-12-13/14
|  | 文件柜管理 |  | 2020-12-09
|  | 考勤管理 | 安若雨
|  | 编号规则管理 | 安若雨 | 2020-12-07
|  | 套红模板管理 | 曹子博
6 | 个人中心 | 文件传送 |  | 2020-12-10/11
文件柜
通讯录
7 | 其他
8 | 整体测试
9 | 试运行
注：红色为第一阶段需要完成的，时间节点为11月底前试运行。绿色是第二步需要完成的，时间节点为12月15号前试运行。