## Sheet1
企业卡功能
模块 | 功能 | 说明 | 预计用时(天)
后端 | 创建企业卡 | 创建企业卡的记录 企业卡信息列表 导出企业卡数据到Excel | 1
小程序 | 绑定企业卡 | 扫码或录入企业卡编码绑定企业卡，与“提货卡”的绑定是不同的页面和接口，微信配置不同的二维码扫码路径 | 1
小程序 | 企业卡列表 | 微信用户绑定企业卡的列表，有不同状态 | 0.5
小程序 | 企业卡生成福礼卡 | 创建福礼卡，选择福礼卡商品及数量 | 2
小程序 | 福礼卡分享 | 创建的福礼卡分享给微信好友，并记录状态 | 1
小程序 | 绑定福礼卡 | 微信用户通过扫码或输入进行福礼卡的绑定，与“提货卡”使用相同界面和接口 | 0.5
小程序 | 福礼卡列表 | 微信用户绑定的福礼卡列表，有不同状态(与提货卡相同) | 0.5
小程序 | 福礼卡预约提货 | 福礼卡预约提货的流程与提货卡相同，使用不同页面和接口 | 1
后端 | 福礼卡统计 | 统计福礼卡信息，已发放、已绑定等不同状态查询 | 0.5
后端 | 福礼卡预约统计 | 统计福礼卡订单列表，可导出Excel | 0.5
8.5