## Sheet1
模块 | 子模块 | 功能 | 功能描述 | 开发时间(天)
客户端(微信小程序) | 主体页面 | 扫码进入 | 客户扫码打开微信小程序，这部分是注册微信公众号、小程序等，不计在开发时间内 | 0
|  | 主体功能 | 包括三个导航按钮：礼包信息，提货记录，个人信息 | 0.5
|  | 客户绑定 | 微信用户没绑定手机号，即非正式客户，提示用户进行手机号绑定 | 0.5
| 礼包信息 | 客户验证 | 非正式客户提示用户绑定手机 | 0
|  | 添加提货卡 | 输入提货卡密钥，将客户与该提货卡绑定，需要验证提货卡是否有效 | 1
|  | 提货卡列表 | 根据手机号列出绑定的提货卡，提货卡状态（已经预约，部分提货，全部提货） | 0.5
|  | 提货卡详情 | 点击某一提货卡，查看提货卡详情，该提货卡类型及商品名、商品数量。如已经部分提货，展示可提货的商品名、数量 | 1
|  | 提货点列表 | 查询提货点信息，名称、位置等 | 0.5
|  | 预约提货 | 在提货卡详情中，选择可提货的商品、数量，选择提货点，指定提货时间(提货时间当前时间两天后，并在所选择网点设置的时间段内)。后台保存预约记录 | 3
| 提货记录 | 待提货列表 | 已经预约，未提货记录列表，点击某一项查看预约详情（商品、数量、提货日期） | 1
|  | 历史提货记录 | 已经提货完成的历史记录及详情 | 1
| 个人信息 | 手机号绑定 | 绑定手机号，需要短信验证码 | 2
后台管理 | 客户信息 | 客户信息列表 | 已经绑定手机号的客户信息，已经绑定提货卡的客户列表 | 1
| 营销发卡设置 | 礼包设置 | 礼包名称，发放条件 | 0.5
|  | 礼包奖品明细 | 所属礼包，商品名称、数量 | 0.5
|  | 提货卡设置 | ¦卡号 ¦礼包编号 ¦提货卡密钥 ¦有效期 ¦状态（未发放、未绑定客户、未提货、已经预约提货(预约部分提货)、 ¦提货卡归属地 ¦客户手机号 ¦客户绑定时间 ¦ | 2
| 预约设置 |  | 设置客户预约提货时间（暂时不做，使用默认设置） | 0
| 提货点配置 | 提货点信息 | ¦地货点信息 ¦名称 ¦地址 ¦电话 ¦提货时间（早X点到晚X点） ¦ | 1
| 统计报表 | 提货卡汇总 | 提货卡汇总及明细（明细展示提货卡状态） | 1
|  | 提货汇总 | 提货汇总（提货点备货使用，例如15号汇总需提货白菜100颗，200斤土豆，15号-19号汇总需提货白菜500颗，土豆1000斤） | 2
|  | 客户提货明细 | 客户提货明细（提货点核销使用，例如15号张三提货白菜5颗、土豆10斤，李四提货白菜10颗，土豆20斤） | 1
20